## Task report
|  |  |  | Plan |  |  | actual
No | Task Name | Pic | effort | Start | End | Duration | Start | End | Duration | complete | Note
| Màn hình chính | KienND9 | 2d | 2016-10-11 | 2016-11-11 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình đăng nhập | KienND9 | 1d | 2016-12-11 | 2016-12-11 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình đăng ký | KienND9 | 1d | 13/11/2016 | 13/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình hiển thị thông tin người dùng | KienND9 | 1d | 14/11/2016 | 14/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình hiển thị thông tin phim | AnhDNT | 2d | 2016-10-11 | 2016-11-11 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình đặt vé xem phim | AnhDNT | 2d | 2016-12-11 | 13/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình chọn ghế xem phim | AnhDNT | 2d | 14/11/2016 | 15/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình show thông tin | AnhDNT | 1d | 16/11/2016 | 16/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình hiển thị phim đang chiếu và sắp chiếu | PhatVQ | 2d | 2016-10-11 | 2016-11-11 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình menu | PhatVQ | 2d | 2016-12-11 | 13/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình danh sách rạp phim | PhatVQ | 2d | 14/11/2016 | 15/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Màn hình danh sách phim của rạp chiếu phim | PhatVQ | 2d | 16/11/2016 | 17/11/2016 |  |  |  |  | 0%
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | KienND9, PhatVQ, AnhDNT | 1d | 2016-09-11 | 2016-09-11 |  |  |  |  | 0%
| Tạo SVN + Jira | KienND9 | 0.5d | 2016-09-11 | 2016-09-11 |  |  |  |  | 0%